## Slide 1
代码仓 / CI / CD / 代码扫描推进计划
两阶段推进：第一阶段先完成 CI 与代码质量门禁；第二阶段在外部账号就绪后推进 CD 自动化发布
当前重点：第一阶段 CI
第一阶段：CI 能力建设（不依赖外部发布账号）
第二阶段：CD 能力建设（外部账号 / 证书就绪后启动）
第1周
仓库与权限初始化
• 确认仓库范围：Android / iOS / 鸿蒙 / 小程序 / 手表端
• 运维组创建代码仓、分支保护、账号权限
• 供应商提交工程结构、依赖清单、构建说明
牵头：IT运维｜协同：需求组、Tier1
第2周
CI流水线打通
• 配置多端基础构建：Android、iOS、鸿蒙、小程序
• 接入制品归档、构建日志、失败通知
• 供应商修复构建脚本、依赖与环境问题
牵头：IT运维｜执行：Tier1
第3周
代码扫描与质量门禁
• 接入代码质量 / 安全 / 依赖 / 敏感信息扫描
• 建立主分支、发布分支质量门禁
• 供应商整改扫描问题，形成整改记录
牵头：IT运维｜整改：Tier1
第4周
CI试运行与验收
• 完成多端流水线稳定性验证与失败场景演练
• 输出CI使用手册、权限清单、扫描报告模板
• 需求组组织CI阶段验收，冻结第一阶段基线
牵头：需求组｜支撑：IT运维、Tier1
阶段门
外部账号 / 证书 / 发布权限就绪
第二阶段：CD自动化发布建设
启动前置条件：外部账号、开发者账号、签名证书、发布权限、测试分发渠道完成移交或授权。
W5
发布账号与证书接入
Apple / Android / 鸿蒙 / 小程序等账号权限确认，证书、Profile、签名文件纳入受控管理。
W6
CD流水线设计
配置自动打包、版本号、渠道包、制品库、灰度参数和发布审批节点。
W7
测试分发与灰度
打通 TestFlight / 内测分发 / 小程序体验版 / 企业分发，支持灰度与回滚。
W8
发布演练与验收
完成发布演练、回滚演练、上线观察看板和CD验收交付物。
职责边界
需求组：明确目标、验收标准、阶段审批
IT运维：搭建仓库、流水线、权限、扫描平台
Tier1供应商：提交代码、维护构建、整改扫描问题
阶段原则：CI先行，CD待外部账号就绪后启动；所有交付以流水线记录、扫描报告和验收清单为准。